仲恺高新区数字医疗集团建设项目相关信息化服务要求

仲恺高新区数字医疗集团建设项目概况

本项目为惠州市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目和配合惠州市仲恺高新区数字医疗集团建设的内容。本项目以电子病历为核心，建设涵盖电子病历、智慧服务、智慧管理三位一体“智慧医院”模式的集约化区域医院信息平台，在仲恺高新区人民医院数据中心部署配套医疗信息系统，各医疗机构通过多租户模式使用，实现医疗服务资源整合优化和医疗信息化资源有效提升。

本项目总投资约1906万元（暂估价），基础设施建设包括计算资源设备、网络安全设备、密码设备等；软件定制开发部分包括综合运营监管平台、智慧医院信息能力提升部分等；其他费用包括咨询设计费、商密方案编制/评估费、等保测评费以及监理费、第三方测评费等。

为做好项目跟进，保障项目建设能够按计划开展；同时，为广泛征集供应商，充分做好市场调研，现对仲恺高新区数字医疗集团建设项目咨询设计服务、商用密码应用建设方案编制服务、商用密码应用建设方案与安全评估服务、等级保护测评服务进行调研，各项服务内容及要求如下：

一、仲恺高新区数字医疗集团建设项目咨询设计服务

（一）工作内容：对本次建设项目进行设计，提出项目可行性研究报告、设计方案和项目预算供采购人参考。

（二）工期要求：签订合同后15个工作日内完成可研报告编制，方案设计通过后20个工作日内完成项目设计，并提交全部设计成果。

（三）人员要求：负责本项目的人员经验丰富，专业配套。项目负责人须具有高级工程师职称，其他人员应具有工程师或以上职称。熟悉和掌握相关法律、法规、规章和规范等。

（四）成果及质量要求：

1.按照采购人需求及相关行政管理部门要求编制可研报告和设计方案，报告和方案的内容及深度须通过有关部门审查。

2.可研报告和设计方案编制成果（评审稿和修编稿）均必须符合国家现行有关规范要求，并提供所有文字和图表等电子文件。

3.须提供参加本项目服务人员名单，并对项目的全过程进行跟踪服务。

（五）供应商资质资格要求：

1.具备工程咨询单位甲级资质证书（业务范围包含电子、信息工程)；

2.具备工程设计甲级资质证书（电子、通信、广电行业)；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力和专业人员。

4.已入驻广东省中介服务超市。

二、仲恺高新区数字医疗集团建设项目商用密码应用建设方案编制服务

（一）工作内容：

供应商协助采购人根据国家密码管理局的方案模板对信息系统进行商用密码应用方案编制。方案内容应包括：

1.分析被评测系统情况：承载业务情况、网络和密码应用拓扑图、系统资产、密码服务、前次测评情况等；

2.识别关键数据及安全风险：包括但不限于网络信道、用户信息、操作行为、业务数据、审计日志等；

3.进行密码技术合规指标：遵循GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》相关要求；

4.进行密码应用系统设计：确定技术框架，设计物理、网络、设备、应用等不同层面采取的密码措施，描述密码功能、流程、协议等内容，对政策法规、标准规范的符合程度进行自我分析；

5.确定实施和保障内容：形成商用密码安全应用方案。

（二）工期要求：签订合同后15个工作日内完成方案编制，并交付全部服务成果。

（三）人员要求：负责本项目的人员需三年或以上方案编写经验，熟悉和掌握相关法律、法规、规章和规范等。

（四）供应商资质资格要求：

1. 已入驻广东省中介服务超市。

2. 本项目是专门面向中小企业采购的项目，须提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

三、仲恺高新区数字医疗集团建设项目商用密码应用建设方案与安全评估服务

（一）工作内容：

依据《中华人民共和国密码法》、《政务信息系统密码应用与安全评估工作指南》及国家重要领域密码应用相关要求，遵循GB/T39786-2021《信息系统密码应用基本要求》，实施项目商用密码应用方案与商用密码应用系统安全合规性评估工作，并出具评估报告。

方案评估：依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、《商用密码应用安全性评估管理办法》、T/GDCCA0001-2022 《信息系统密码应用方案评估规范》、T/GDCCA 0002-2022 《信息系统密码应用方案评估过程指南》等法律法规及有关标准要求，针对商用密码应用建设方案的合理性、针对性、可实施性、合规性、安全性等方案进行评估，确保信息系统的密码应用方案涵盖了所有需要采用密码保护的核心资产及敏感信息，以及采取的密码保护措施均能够达到相应等级的密码使用要求或规定，出具《商用密码安全方案评估报告》。供应商须协助采购人将密码应用方案评估报告，报送当地密码管理部门通过备案，取得回函。

安全评估：依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》标准要求现场技术测试，包括验证密码算法合规性（是否使用国家商用密码算法）、密钥管理安全性（生成、存储、分发、销毁等环节）、密码协议规范性（如SSL/TLS、IPSec等是否符合标准）、密码模块有效性（是否通过商用密码检测认证）；文档审查，核查密码应用方案是否符合标准要求，检查密码管理制度、应急预案等文档完整性；现场核查，实地查看密码设备部署情况，访谈相关人员确认密码使用与管理流程。

风险分析：基于测试与审查结果，识别密码应用安全隐患（如算法不合规、密钥管理漏洞、协议风险等）；分析风险发生可能性及影响程度，依据标准确定风险等级（高、中、低）。

报告编制与整改：整理评估数据，编制评估报告，内容涵盖评估概况、问题清单、风险分析结果、整改建议；跟踪整改情况，验证整改措施有效性。

（二）工期要求：签订合同后15个工作日内完成报告编制，并交付全部服务成果。

（三）人员要求：须具有商用密码应用安全性评估从业人员考核证书；具有信息系统项目管理师（高级）证书；具有等级测评师（中级或以上）证书。

（四）供应商资质资格要求：

1.出具国家密码管理局公告(第49号)的《商用密码检测机构(商用密码应用安全性评估业务)目录》中的机构提供的关于本项目的授权书。

2.已入驻广东省中介服务超市。

3.本项目是专门面向中小企业采购的项目，须提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

四、仲恺高新区数字医疗集团建设项目等级保护测评服务

（一）工作内容

1.根据国家网络安全等级保护相关政策法规，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）并参考网络安全等级保护的其它相关技术标准，对采购人的等级保护对象进行安全等级保护测评。

2.定级备案：根据等保备案流程和要求，协助采购人对本项目所涉及的平台及信息系统进行梳理，根据信息系统本身及其承载的业务数据的重要程度，依据国家等级保护相关政策和标准，准确划分系统边界，确定定级对象，协助业主完成定级报告及定级备案表的编制。如有需要，组织评审专家对定级报告进行评审，配合采购人到公安机关完成定级备案工作。

3.供应商对等级保护对象进行的安全等级保护测评工作内容如下：

1）系统调查。供应商对等级保护对象的机房、网络、主机、文档、软件等当前安全状况进行调查，了解掌握采购人指定对象的资产状况、安全现状。

2）现场测评。供应商根据系统调查情况，选择适当的测评对象和测评范围，编制测评方案，并采取访谈、检查、测试等测评手段对等级保护对象进行现场测评。

3）技术防护测评。通过访谈、现场检查、资料查阅、配置核查、技术测试、渗透测试、模拟攻击等方式对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等安全技术方面进行测评，记录测评结果，判断安全技术的各个方面与测评要求指标的符合程度。

4）安全管理测评。通过现场检查机房、访谈相关安全管理人员、检查安全管理制度文档、查阅运维记录等方式对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等安全管理方面进行测评，记录测评结果，判断安全管理的各个方面与测评要求指标的符合程度

5）结果整理和编制报告。根据现场测评情况，整理测评结果，按国家网络安全等级保护测评报告模板编制测评报告，出具符合等保2.0相关技术标准要求、国家网络安全等级保护管理部门规范要求且公安机关认可的网络安全等级保护测评报告。

（二）工期要求：合同正式生效（满足进场条件后）90个工作日内完成评估报告编制，并交付全部服务成果。

（三）人员要求：具有等级测评师（中级或以上）证书。

（四）供应商资质资格要求：

1.具有公安部第三研究所颁发的有效期内的《网络安全服务认证证书(等级保护测评服务认证)》。

2. 本项目是专门面向中小企业采购的项目，须提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。