医院信息系统一体化覆盖项目需求书

一、项目内容及实施流程

（一）基础设施调研与评估

完成医院信息系统全维度现场调研与基础设施评估：

1.安排技术人员进驻，开展全维度信息系统建设情况现场调研；

2.完成信息化基础设施评估：机房环境、服务器资源、网络架构、终端设备等。

（二）基础信息调研与整合

完成人员、科室、药品、物价、耗材等基础信息的调研与整合工作，包括：

1.完成医护人员、药房、收费等所有工作人员的信息收集与权限配置；

2.完成新增科室信息整合；

3.完成药品、耗材、物资的信息收集与整合；

4.完成三级物价项目信息整合。

（三）物价收费及医保合规备案

1.协助对接医保主管部门，完成二级物价升级三级物价专项医保备案，在院病人费用切换；

2.协助对接卫健主管部门，完成医疗机构信息变更备案，上传药品追溯码信息，完成药品追溯码合规备案；

3.协助对接医保主管部门，完成医保定点机构变更备案。

（四）HIS系统全量适配

1.完成HIS系统适配：基础数据同步、全流程统一、部署分院区模块；

2.完成物价升级适配前期工作；

3.完成与第三方接口软件的开发适配工作。

（五）EMR系统标准化适配

1.收集并完成临床医技科室病历模板调整。实现病历模板、质控标准、书写规范、审批流程全同步；完成病程记录、医嘱管理、护理文书、手术麻醉、出院小结等全品类文书功能覆盖；

2.实现电子病历数据统一存储、归档与跨院区调阅；

3.涉及病历推送全民信息平台等接口的调整。

（六）第三方软件改造

1.智慧服务系统改造

优化移动支付平台，新增院区切换功能；

完成公众号、小程序升级，支持预约挂号、线上缴费、报告查询等。

2.完成自助设备的系统对接

开展全流程线上业务测试，确保与线下系统数据实时同步。

3.创伤平台对接

完成创伤平台终端部署、车载设备对接。

4.120急救平台对接

完成区120急救指挥调度中心迁移部署、第三方接口对接改造。

（七）全流程模拟演练

1.完成全流程联调测试：门诊、住院、医技检查、检验、治疗、手术、健康体检等医疗活动全流程端到端测试；

2.开展多轮模拟演练：门诊全流程、住院全流程、应急响应（医保结算异常、网络中断、设备故障）演练；

3.制定在院患者结算方案，明确系统切换前后结算安排；

4.制定系统切换方案，明确切换时间节点、人员分工、应急处置流程。

（八）系统切换与正式上线运行

1.系统切换前停止业务操作；

2切换应用系统模块，启用所有用户权限，完成所有系统设备状态检查；

3.系统切换与正式上线运行时，技术人员与厂商工程师7*24小时驻场服务，设立技术支持与故障处理工作组，实时解决系统问题，提供技术支持；

4.完成住院患者在系统切换中的业务结算、登记入院；

5.完成药品、耗材、物资库存迁移与盘点；

6.按三级医疗物价进行收费，持续监控医保结算情况。

（九）系统上线后技术保障与运维服务

1.技术保障：

建立完善的运维服务体系，提供故障报修、问题跟踪、功能优化、用户回访等服务。

每日巡检系统，每周召开业务协调会，收集科室反馈意见 ，提供技术支持与解决方案。

2.驻点维护：系统切换后提供3个月的驻点维护，驻点人数不低于6人。

3.电话技术服务：提供7×24小时的电话值班。接到故障工单后将立即以电话热线的方式进行技术支持和处理。需现场处理的，30分钟内到达现场处理。

4.故障应急响应：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃故障导致业务停止、数据丢失等。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 立即响应，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 立即响应，4小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置，或其他显然不影响业务系统运行的问题。 | 30分钟内响应 | 48小时以内 |

（十）系统培训服务

提供全面的系统操作培训，覆盖全体医护人员、收费人员、药房人员、管理人员等各类用户，确保熟练掌握系统操作。

制定详细的培训计划，包括理论培训、实操培训等环节。

二、实施服务要求

（一）实施团队要求

服务商需组建专业的项目实施团队，配备项目经理、系统架构师、开发工程师、实施工程师、测试工程师等核心人员；

项目经理需具有5年以上医院信息系统项目管理经验，具备同类项目成功案例；

系统上线后提供3个月驻点维护，驻点人数不低于6人；

关键岗位人员需保持稳定，未经采购单位同意不得随意更换；

实施团队需熟悉医院业务流程，具备医保、物价、电子病历等相关专业知识。

（二）实施流程要求

项目实施需按照科学规范的流程进行，主要阶段包括：

调研评估阶段：完成现场调研、基础设施评估、业务需求梳理、基础信息收集；

系统开发适配阶段：完成HIS系统分院模式适配、EMRS系统标准化适配、第三方系统对接；

测试演练阶段：完成单元测试、集成测试、全流程联调测试、多轮模拟演练（含特殊场景应急演练）；

数据迁移阶段：完成基础数据整合、药品耗材库存盘点与迁移、在院患者结算方案制定与执行；

系统切换阶段：按预定方案完成系统切换，确保业务平稳过渡；

上线保障阶段：提供驻场技术支持，及时处理上线问题，持续优化系统。

服务商需制定详细的计划时间表，每个阶段需提交相应的交付物，经采购单位确认后方可进入下一阶段。

（三）系统切换要求

制定详细的系统切换方案，明确切换时间节点、人员分工、操作步骤、应急处置流程 ；

系统切换当日起技术人员与厂商工程师7*24小时驻场保障，设立临时问题处理点；

制定完善的应急预案，包括网络中断、系统故障、数据异常、医保结算异常等特殊场景的处置措施；

系统切换后持续监控系统运行状态和医保结算情况。

（四）项目文档要求

服务商负责项目实施过程文档的收集与整理，并作为项目验收的重要依据。项目文档包括但不限于：实施计划书、各阶段交付物、项目实施报告、满意度调查等。

（五）保密要求

服务商必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。服务商对项目实施过程中获取的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，一切保密责任不因合同的中止或解除而失效。

三、一体化信息系统清单

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
|  | 门诊医生工作站系统 |
|  | 门诊收费系统 |
|  | 门诊挂号系统 |
|  | 药库管理系统(中西药库) |
|  | 门诊发药系统 |
|  | 住院发药系统(中西药房) |
|  | 住院医生工作站系统 |
|  | 病区护理信息系统 |
|  | 出入院管理系统 |
|  | 病区医嘱管理系统 |
|  | 院长综合查询系统 |
|  | 管理员维护系统 |
|  | 物资管理系统 |
|  | 门诊药房管理系统 |
|  | 门诊分诊管理系统 |
|  | 检验管理系统 |
|  | 检验报告自助打印系统 |
|  | 报告对外显示系统 |
|  | 婚检管理系统 |
|  | 回访系统 |
|  | 输液室排队叫号系统 |
|  | 电子病历质量控制管理系统 |
|  | 医院往来帐管理系统 |
|  | 病案统计日志系统 |
|  | 临床路径管理系统 |
|  | 流感医疗服务监测系统 |
|  | 合理用药监测系统 |
|  | PACS医学影像信息系统 |
|  | 急救创伤平台 |
|  | 120急救平台 |
|  | 体检管理系统 |
|  | 智慧医院微信小程序 |